## Listado ICC vigentes por alim
Listado ICC vigentes por alimentador
N° de Proceso | Nombre de PMGD | Potencia de ICC [MW] | Punto de Conexión | Tecnología | Nombre Alimentador | Fecha emisión ICC | Solicitó Prórroga (SI/NO) | Fecha de término Vigencia del ICC | ICC contempla ejecución de OOAA para conexión del PMGD (SI/NO) | Estado de ICC | Firma contrato de conexión y OOAA (SI/NO) | PMGD ha realizado pago de OOAA (SI/NO) | Monto de OOAA ($) | Fecha de Inicio de OOAA | Fecha de Termino de OOAA | Estado de Ejecución OOAA | Comentarios
2-2021-001 (Crell); 3607 (Saesa) | Hidroeléctrica Ensenada | 1 | Poste 31015 (Crell) | Hidraúlico | Puerto Rosales (Crell); Puerto Varas 2 Ensenada (Saesa) | 2023-08-09 | NO | 2025-02-20 | SI | 1 | NO | NO | 642051348.5239 | 2023-10-29 | 2025-02-20 | -
Estado de ICC:
1 | PMGD con ICC vigente el cual no ha solicitado prórroga.
2 | PMGD con ICC vigente el cual presentó solicitud de prórroga, la cual no se encuentra aprobada a la fecha.
3 | PMGD con ICC vigente con prórroga aprobada.
4 | PMGD con ICC vigente debido a que se encuentra en ejecución las obras adicionales.
Monto de OOAA:
Corresponde al valor en pesos chilenos de las obras adicionales a realizar en redes de distribución, no incluyendo los valores de obras de adecuación de empalme y/o costos de conexión.
Estado de Ejecución OOAA:
Corresponde al estado de ejecución de las obras asicionales, las cuales deben señalarse bajo el siguiente numeral:
1 | Empresa Distribuidora ha presentado la solicitud de permisos, se encuentra en espera de respuesta.
2 | Se cuenta con los permisis aprobados y se encuentra en etapa previa a la implementación de las OOAA (incluye ejecución de tala, según planes de manejo de forestación).
3 | Se encuentra en la etapa de ejecución de OOAA, incluye maniobras de desconexión.
4 | Ejecución de OOAA se encuentran finalizando.
5 | OOAA se encuentran finalizadas.
Formulas:
Fecha de Inicio de OOAA = [Fecha de Termino de OOAA]-(16*30)
Fecha de Termino de OOAA = [Fecha de término Vigencia del ICC]